## MILESTONE
팀 Blue Bird |  |  | MILESTONE
NO | TITLE | PROJECT | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
|  |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
1 | 2021-09-01 | 문서작업 | bar: 9월 2W to 9월 3W; 10월 2W to 10월 3W; 11월 4W to 12월 1W
| aT 디지털 아카이브 시스템 구축 | 기획 | bar: 9월 1W to 9월 4W
디자인/아트 | bar: 10월 1W to 11월 2W
사운드 | bar: 11월 1W to 11월 2W
개발 | bar: 9월 4W to 11월 4W
네트워크 | bar: 10월 4W to 11월 4W
| 2021-12-02 | 테스트 | bar: 11월 3W to 12월 1W
Note on H5: HyeonJun Hong: WBS, IA, 신청서
Note on L5: HyeonJun Hong: 중간보고서
Note on R5: HyeonJun Hong: 결과보고서

## 2_WBS
룰 메이트(Rule mate) WBS
룰 메이트(Rule mate) PROJECT |  | DATA
|  | DAY |  |  | 작업률 | 완료
|  | START | END | COMPLETE | 43.3673 | 16
문서작업 | WBS | 2021-09-08 | 2021-09-15 |  | 100 | 완료
| 신청서 | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 100 | 완료
| 중간보고서 | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 100 | 완료
| 결과보고서 | 2021-11-22 | 2021-12-02 |  | 0 | -
| 포스터 | 2021-11-22 | 2021-12-02 |  | 10 | 진행중
| 시연동영상 | 2021-11-22 | 2021-12-05 |  | 0 | -
[5 empty] | 51.6667 | 3
기획 | 제안서 | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 100 | 완료
| 컨셉 기획서 | 2021-09-01 | 2021-09-19 | 2021-09-09 | 100 | 완료
| 시스템 기획서 | 2021-09-06 | 2021-09-19 | 2021-09-15 | 100 | 완료
| 그래픽/아트 기획서 | 2021-09-20 | 2021-09-30 | 2021-10-06 | 100 | 완료
| 리소스 기획서 | 2021-09-06 |  |  | 65 | 진행중
| 통합 기획보고서 | 2021-09-15 | 2021-12-02 |  | 20 | 진행중
[5 empty] | 80.8333 | 4
디자인&아트 | 캐릭터 | 2021-10-01 | 2021-10-12 | 2021-10-11 | 100 | 완료
| 캐릭터 시트 | 2021-10-12 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 100 | 완료
| 캐릭터 스탠딩 | 2021-10-19 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 100 | 완료
| 타이틀/로고 | 2021-10-01 | 2021-10-12 | 2021-10-11 | 100 | 완료
| 배경 | 2021-10-01 | 2021-11-12 | 2021-11-11 | 100 | 완료
| 엔딩 일러스트 | 2021-10-01 | 2021-11-12 |  | 30 | 진행중
| UI | 2021-10-01 | 2021-11-12 |  | 45 | 진행중
[5 empty] | 82.1429 | 5
3D 모델링 | 모델링 | 2021-10-09 | 2021-11-17 | 2021-11-08 | 100 | 완료
| 리깅 | 2021-10-09 | 2021-11-17 | 2021-11-08 | 100 | 완료
| 모션 | 2021-10-09 | 2021-11-17 | 2021-11-15 | 100 | 완료
| 텍스쳐 | 2021-10-09 | 2021-11-17 | 2021-11-08 | 100 | 완료
[5 empty] | 100 | 4
사운드 | 배경음 | 2021-11-01 | 2021-11-12 |  | 50 | 진행중
| 효과음 | 2021-11-01 | 2021-11-12 |  | 0 | -
[5 empty] | 0 | -
[5 empty] | 0 | -
[5 empty] | 12.5 | 0
개발 | 스토리모드 | 2021-10-12 | 2021-11-05 |  | 60 | 진행중
| 카메라 | 2021-09-20 | 2021-10-20 |  | 35 | 진행중
| 그래픽 | 2021-09-20 | 2021-10-20 |  | 60 | 진행중
| 플레이어 | 2021-09-20 | 2021-10-20 |  | 60 | 진행중
| 스테이지 | 2021-09-20 | 2021-10-20 |  | 60 | 진행중
| 사운드 | 2021-11-13 | 2021-11-17 |  | 0 | -
| 대전모드 | 2021-10-21 | 2021-11-17 |  | 50 | 진행중
[5 empty] | 46.4286 | 0
네트워크 | 멀티플레이 | 2021-10-21 | 2021-11-15 |  | 60 | 진행중
| 스팀 연동 | 2021-11-16 | 2021-11-30 |  | 0
-
[5 empty] | 30 | 0
테스트 | 단위테스트 | 2021-11-18 | 2021-11-21 |  | 0 | -
| 통합테스트 | 2021-11-18 | 2021-11-21 |  | 0 | -
| 레벨 밸런싱 | 2021-11-18 | 2021-11-21 |  | 0 | -
| 오류검토/수정 | 2021-11-22 | 2021-12-02 |  | 0 | -
[5 empty] | 0 | 0

## IA
Project : | Name
IA | [5 empty] | 시작(10%) |  | 종료(100%)
No. | Stage | 1depth | 2depth | 3depth | 비고 | 진척율 % |  |  |  | 완료일 | test
[6 empty] | 기획 | 디자인 | 코딩 | 개발
Part 0. : |  | MainPage | [7 empty] | 2011-01-01
Part 1. : | Main | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 2. : | Header | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 3. : | Footer | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 4. : | 관리자 | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01

## Sheet1
Stage | Step | Task | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Output

## Sheet2
진행단계 | 수행내용