## MILESTONE
팀 Blue Bird |  |  | MILESTONE
NO | TITLE | PROJECT | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
|  |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
1 | 2021-09-01 | 문서작업 | bar: 9월 2W to 9월 3W; 10월 2W to 10월 3W; 11월 4W to 12월 1W
| aT 디지털 아카이브 시스템 구축 | 기획 | bar: 9월 1W to 9월 4W
디자인/아트 | bar: 10월 1W to 11월 2W
사운드 | bar: 11월 1W to 11월 2W
개발 | bar: 9월 4W to 11월 4W
네트워크 | bar: 10월 4W to 11월 4W
| 2021-12-02 | 테스트 | bar: 11월 3W to 12월 1W
Note on H5: HyeonJun Hong: WBS, IA, 신청서
Note on L5: HyeonJun Hong: 중간보고서
Note on R5: HyeonJun Hong: 결과보고서

## 2_WBS
(가제)메이브레이커 WBS
메이브레이커 PROJECT |  |  | DATA
|  |  | DAY |  |  | 작업률 | 완료
|  |  | START | END | COMPLETE | 14.0476 | 4
문서작업 | WBS |  | 2021-09-08 | 2021-09-15 |  | 90 | 진행중
| IA |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 |  | 0 | -
| 신청서 |  | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 100 | 완료
| 중간보고서 |  | 2021-10-05 | 2021-10-12 |  | 0 | -
| 결과보고서 |  | 2021-11-22 | 2021-12-02 |  | 0 | -
[6 empty] | 0 | -
[6 empty] | 31.6667 | 1
기획 | 제안서 |  | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 100 | 완료
| 컨셉 기획서 |  | 2021-09-01 | 2021-09-19 | 2021-09-09 | 100 | 완료
| 시스템 기획서 |  | 2021-09-06 | 2021-09-19 | 2021-09-15 | 100 | 완료
| 그래픽/아트 기획서 |  | 2021-09-20 | 2021-09-30 |  | 70 | 진행중
| 리소스 기획서 |  | 2021-09-06 | 2021-09-24 |  | 10 | 진행중
| 통합 기획서 |  | 2021-09-15 | 2021-10-03 |  | 20 | 진행중
[6 empty] | 66.6667 | 3
디자인&아트 | 캐릭터 |  | 2021-10-01 | 2021-11-12 |  | 0 | -
| 배경 |  | 2021-10-01 | 2021-11-12 |  | 0 | -
| 컨텐츠 |  | 2021-10-01 | 2021-11-12 |  | 0 | -
| UI |  | 2021-10-01 | 2021-11-12 |  | 0 | -
[6 empty] | 0 | 0
3D 모델링 | 모델링 |  | 2021-10-09 | 2021-11-17 |  | 0% | -
| 리깅 |  | 2021-10-09 | 2021-11-17 |  | 0% | -
| 모션 |  | 2021-10-09 | 2021-11-17 |  | 0% | -
[6 empty] | 0% | -
[6 empty] | 0 | 0
사운드 | 배경음 |  | 2021-11-01 | 2021-11-12 |  | 0 | -
| 효과음 |  | 2021-11-01 | 2021-11-12 |  | 0 | -
[6 empty] | 0 | -
[6 empty] | 0 | -
[6 empty] | 0 | 0
개발 | 스토리모드 |  | 2021-10-12 | 2021-11-05 |  | 0 | -
| 카메라 |  | 2021-09-20 | 2021-10-20 |  | 0 | -
| 그래픽 |  | 2021-09-20 | 2021-10-20 |  | 0 | -
| 플레이어 |  | 2021-09-20 | 2021-10-20 |  | 0 | -
| 스테이지 |  |  |  |  | 0 | -
|  | 스테이지1 | 2021-09-20 | 2021-10-20 |  | 0 | -
|  | 스테이지2 | 2021-10-21 | 2021-11-17 |  | 0 | -
| 사운드 |  | 2021-11-13 | 2021-11-17 |  | 0 | -
| 대전모드 |  |  |  |  | 0 | -
|  | 컨셉1 | 2021-10-21 | 2021-11-17 |  | 0 | -
|  | 컨셉2 | 2021-10-21 | 2021-11-17 |  | 0 | -
[6 empty] | 0 | -
[6 empty] | 0 | -
[6 empty] | 0 | -
[6 empty] | 0 | 0
네트워크 | 멀티플레이 |  | 2021-10-21 | 2021-11-15 |  | 0 | -
| 스팀 연동 |  | 2021-11-16 | 2021-11-30 |  | 0
-
[6 empty] | 0 | 0
테스트 | 단위테스트 |  | 2021-11-18 | 2021-11-21 |  | 0 | -
| 통합테스트 |  | 2021-11-18 | 2021-11-21 |  | 0 | -
| 오류검토/수정 |  | 2021-11-22 | 2021-12-02 |  | 0 | -
[6 empty] | 0 | 0

## IA
Project : | Name
IA | [5 empty] | 시작(10%) |  | 종료(100%)
No. | Stage | 1depth | 2depth | 3depth | 비고 | 진척율 % |  |  |  | 완료일 | test
[6 empty] | 기획 | 디자인 | 코딩 | 개발
Part 0. : |  | MainPage | [7 empty] | 2011-01-01
Part 1. : | Main | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 2. : | Header | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 3. : | Footer | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 4. : | 관리자 | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01

## Sheet1
Stage | Step | Task | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Output

## Sheet2
진행단계 | 수행내용